皖江高端装备制造协同创新中心

开放基金申请和管理办法

一、总则

为了推动皖江高端装备制造协同创新中心（以下简称“中心”）科技开发和协同创新，发现和培养本领域的科技人才，本中心设立开放研究基金（以下简称基金），资助国内外专家学者以及科研人员依托本中心开展研究工作。

二、资助对象

国内外科技工作者，均可在本中心规定的研究范围内提出资助申请。同时中心也接收国内外研究人员自带项目和经费，利用本中心仪器设备开展科学研究和技术创新。

三、申请条件

1、申请项目须符合本中心研究方向，学术思想新颖，技术特色鲜明，具有较好的创新性。

2、申请项目的研究目标明确，研究内容具体，研究方法和技术路线合理、可行，近期可取得重要进展。申请者与项目组成员具备实施该项目的研究能力和时间保证，经费预算合理。

3、申请者一般应具有硕士学位或中级以上专业技术职称。

4、主持本中心开放基金项目尚未结题的人员不得申报。每个申请者一次只能申报一项，其所在项目组成员不能同时参加两个以上项目的申请。

5、基金项目的研究年限一般为 2 年。基金资助额度一般为 1-3 万元/项，根据具体情况可以适当浮动，由中心学术委员会审议决定。

四、申请程序

1、申请人按要求填写《皖江高端装备制造协同创新中心开放研究基金项目申请书》，将电子版发送至指定邮箱。

2、中心学术委员会以会议或书面通讯评议方式对基金申请项目进行评审，根据择优资助的原则，批准资助项目及资助额度。

3、中心将学术委员会的评审结果报送中心依托单位主管部门进行公示。

4、公示无异议后，通知申请人填写《皖江高端装备制造协同创新中心开放研究基金项目计划任务书》，将电子版发送至指定邮箱，接受审核。

5、申请人打印《皖江高端装备制造协同创新中心开放研究基金项目申请书》、《皖江高端装备制造协同创新中心开放研究基金项目计划任务书》各一式三份，经项目组成员签字、申请人所在单位审核，签署意见，加盖公章后报送中心。

6、中心对申请人提交的材料审核通过后，批准项目立项。

五、实施与检查

1、中心指派专门人员对项目进行管理，基金项目的负责人或主要研究人员应按计划来中心开展研究工作。

2、研究计划实施中，涉及到预定目标、研究内容、计划实施等的改变、以及提前结题或延长年限等变动，项目负责人须提出报告，经所在单位审查签署意见后，报送中心审批。

3、一般情况下，项目负责人不得代理或更换，遇有特殊情况，所在单位应安排合适代理人，并报送中心备案。项目负责人工作调动，可依据具体情况选择在原单位或调入单位完成基金项目，但须调入、调离双方及中心签署意见，并报送中心审批及备案。

4、中心每年度对基金项目的执行情况进行检查。项目负责人应于每年度结束时提交项目年度进展报告。对未按时报送进展报告、工作无进展、经费使用不当的项目，项目负责人如不能纠正、补报，中心有权中止资助。

5、开放基金项目完成后，由项目负责人填写《皖江高端装备制造协同创新中心开放研究基金项目结题报告》一式三份，项目申请人所在单位审核，签署意见，加盖公章后报送中心。中心学术委员会将对开放基金项目完成情况进行验收。

6、不能按时进行验收项目，项目申请人应及时提交《皖江高端装备制造协同创新中心开放研究基金项目延迟结题申请》，延迟时间不超过一年。

六、成果管理及评价

1、基金资助项目所取得的论文、成果和专利，归中心和申请人所在单位共有，第一作者和责任作者（通讯作者）的完成单位必须标注为本中心。

2、基金资助项目的有关论文、专著、成果等，均应标注“皖江高端装备制造协同创新中心开放基金资助项目”，英文标注“Supported by the Open Research Fund of Wanjiang Collaborative Innovation Center for High-end Manufacturing Equipment, Anhui Polytechnic University”，未标注的成果，不计入结题成果；没有研究成果的项目不能通过验收。

七、经费使用与管理

1、经费使用起止时间：开放基金项目批准时间至项目结束时间。

2、经费开支的范围：资助经费主要用于与项目相关的科研业务费（包括实

验材料、设备、测试、差旅、会议、出版、文献、信息传播、知识产权事务等费用），按项目计划任务书中经费预算合理使用。

3、项目经费专款专用，不得挪作他用，一经发现，将终止资助。对于终止的研究项目，中心有权根据情况全部或部分收回项目经费，用于资助其它项目。

4、项目验收时需要出具项目经费实际支出情况决算表，经费决算表需要通过项目依托单位的财务部门审核，加盖财务公章。

5、项目验收完成后，如果存在结余经费，中心参照安徽省教育厅相关科研项目结余经费管理办法进行处理。

八、其他

1、本管理办法自印发之日起执行，未尽事宜由中心学术委员会研究决定。

2、本管理办法由中心负责解释。

皖江高端装备制造协同创新中心

二O一四年三月十日