校科字〔2019〕2号

关于印发《安徽工程大学纵向科研项目管理

暂行办法（修订）》的通知

各学院、各部门：

《安徽工程大学纵向科研项目管理暂行办法（修订）》已经学校研究同意，现予印发实施。

安徽工程大学

2019年9月29日

安徽工程大学纵向科研项目管理暂行办法

（修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步规范和加强科研项目管理，构建科学、合理、 高效的科研项目管理体系与运行机制，落实党中央、国务院关于推进科技领域“放管服”改革和《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、《国务院办公厅关于抓好赋予科研机构和人员更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（国办发〔2018〕127号）、《中共教育部党组关于抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（教党函〔2019〕37号）和《安徽省进一步优化科研管理提升科研绩效》（皖政〔2018〕108号）等文件精神和要求，结合我校实际，特制订本办法。

第二条 本办法科研项目包括各类纵向科研项目。纵向科研项目是指由上级科研主管部门或机构依据相关项目管理办法或项目指南，向学校公开申请、立项下达，且有财政拨款的各类计划项目（以下简称科研项目），其项目经费主要来源于中央或地方财政资金，并且项目申报书及任务书上署名“安徽工程大学”为项目承担单位或参与单位。

第三条 科研项目管理实行学校、学院和项目负责人的三级管理责任制。

（一）科技处是学校科研项目管理的主管部门，主要负责科研项目的申报、过程管理、结题验收等管理工作。财务处主要负责科研项目经费收支管理，国有资产与实验室管理处主要负责科研设备等固定资产管理，审计处负责项目结题审计工作。

（二）学院作为科研活动的基层管理单位，主要负责本学院科研项目的申报、推荐、过程管理和监督工作；

（三）项目负责人是科研项目的直接责任人。根据项目管理办法，按照计划任务书的要求组织项目实施，并按预算计划合理使用经费，确保经费开支的合理性、真实性和规范性。项目负责人对项目研究取得的成果负责，并自觉接受国家有关部门和学校的监督和检查。

第二章 项目申报与立项

第四条 科研项目由科技处统一组织申报。具体要求如下：

（一）科技处根据项目主管单位的申报通知，组织指导申报过程，协助学院提高申报书质量，收集整理申报材料报送上级主管部门。

（二）各学院要根据项目申报要求，结合学科建设方向，做好动员、申报和推荐等工作，并对项目申报材料进行审查，防止科研不端行为发生。

（三）项目申请人根据申报要求进行申报书撰写。在申报中应恪守学术道德和学术规范，确保项目申请书内容的真实性，依法、据实编制项目经费预算。

（四）限额申报的科研项目，在学院审核推荐基础上，科技处聘请专家对项目进行评审遴选，公示无异议后，上报申报材料至上级主管部门。有限额申报的各类项目，各学院限额推荐指标与本学院上一年度国家级项目申报、立项数挂钩。原则上，同一负责人同年度只能推荐出校一个项目（包括省高校科学研究项目），同一负责人主持同一类别项目不得超过两次。省级科学研究项目原则上优先推荐副高及以下职称人员。

第五条 我校与外单位合作申报的科研项目，应签订合作申报协议，明确分工及经费比例，并约定有关知识产权的归属和权益分享办法。项目负责人应对合作业务的真实性、相关性负责。学院负责对合作的真实性、可行性进行审查。经科技处审查同意后申报。

第六条 上级主管部门下达科研项目立项通知并下拨项目经费后，项目负责人签订项目任务书。任务书中研究目标、项目组成员以及经费预算等内容与项目申请书的有关信息一致。

第三章 项目过程管理

第七条 各类科研项目经费使用与管理按《安徽工程大学纵向科研项目经费管理办法（修订）》（校科字〔2019〕1号）执行。

第八条 设备采购。简化科研仪器设备采购流程，对科研急需的设备和耗材，采用特事特办、随到随办的采购机制，可不进行招投标程序，缩短采购周期；对于独家代理或生产的仪器设备，按程序确定采取单一来源采购等方式增强采购灵活性和便利性。

第九条  过程检查。对项目主管部门要求过程检查的，科技处按照项目主管部门要求统一组织实施，检查结果按上级主管部门要求加以应用。其他项目由学院自行安排过程检查。

第十条 项目变更。项目进行过程中，如有重要内容需变更的，可以按有关规定办理变更手续。

（一）上级主管部门有明确规定的，按照规定执行。

（二） 内容调整。自然科学类项目，可以在不改变研究或技术指标的前提下，自行决定研究方案或技术路线。社会科学类项目，在研究方向不变、不降低预期目标的前提下，调整研究思路或研究计划，项目负责人书面提出变更申请，学校审批同意后，报上级主管部门备案。

（三）项目负责人因工作调动等原因申请离开学校的，或由其他原因不能继续完成该项目的，按照《安徽工程大学调离人员科研项目处置办法》（校科字〔2017〕9号）执行。

第十一条 项目审计。所有项目都必须接受审计。项目负责人及所在学院须按照要求接受和配合审计，应准确、及时提供相关资料，对审计要求整改的内容应及时进行整改。

第十二条 监督与处罚。项目负责人及项目组成员，要恪守学术规范，严禁科研活动过程中的任何学术不端行为。对于科研项目实施过程中的违规和学术不端行为，按照《安徽工程大学学术不端行为查处暂行办法》（校字〔2014〕52号）执行。

第四章 项目验收与结项

第十三条 科研项目应严格按照项目申报书或项目计划任务书约定的时间、项目主管部门规定的形式进行验收或结项。项目负责人应及时提交结项相关材料，待项目主管部门下发结项证明材料后方可认定项目结项。对不按时提交材料的项目负责人，将影响其竞争性项目的申报，同时与所在学院的年终测评挂钩。

第十四条 按期不能完成的项目，应按规定提前提交延期申请，待项目主管部门批准方可延期结项。延期项目负责人应在限期内按照要求重新进行结项。

第十五条 延期内项目负责人不得申报竞争性出校项目的申报。延期仍不能结项，或被中止、撤项，将取消项目负责人其各级各类项目申报资格两年，同时与所在学院的限额申报指标挂钩。

第十六条 项目组成员发表或出版的相关论文、著作、研究报告 等成果应按项目来源单位的规定标注资助字样。

第五章 项目档案管理

第十七条 科研项目档案内容包括从项目立项到项目结项全过程中产生的主要文本资料及立项、结项等批准文件。

第十八条 科研项目档案实行三级管理制度，即项目负责人、 所在学院和科技处对科研项目建档和进行项目档案管理。

（一）项目负责人为项目档案原始资料的提供者，要确保资料的真实性和完整性。项目组成员如需要《申请书》（或合同书）复印件，一律由项目负责人负责提供。科技处不提供个人查询、复印科研项目档案。

（二）学院作为项目档案的基层管理单位，有责任按规定对本单位各类项目档案资料进行整理、立卷、归档和保管，确保科研项目资料档案的完整性、准确性和系统性。

（三）科技处负责全校科研项目档案的整理、立卷、归档和保管，定期将已结题项目档案统一移交学校档案室。

第十九条 科研项目档案实行纸质文档和电子文档双重管理， 所有的项目档案材料原则上要同时提供纸质版文档和电子版文档。

第五章 附 则

第二十条 如本办法中的规定与科研项目主管部门颁布的管理办法、以及上级部门后续出台的新政策不一致的，以主管部门颁布的管理办法及新政策为准。

第二十一条 本办法自发布之日起生效，原《安徽工程大学纵向科研项目管理暂行办法》（校科字〔2016〕5号）同时废止。本办法由科技处负责解释。