2020年度国家科学基金（自然、社科）申报安排

	时 间
	提交材料
	内  容
	负责人

	9月
	16日
	本月指导计划（时间、地点、参加人员）
	总结，启动，选题指导、论证
	科技处、
学院 

	
	30日
	本月指导总结（选题汇总表纸质版、电子版等）
	
	

	10月
	8日
	本月指导计划（时间、地点、参加人员）
	填写申请书初稿；
校内专家论证，完成一次修改稿 
	学院、 
申请人

	
	30日
	本月指导总结（论证会材料、初审修改意见）
	
	

	11月
	5日
	本月指导计划（时间、地点、参加人员）
	校外专家指导，完成二次修改稿 
	学院、
科技处

	
	28日
	本月指导总结（校外论证会材料、二次修改意见）
	
	

	12月
	5日
	本月指导计划（时间、地点、参加人员）
	知名专家指导，完成三次修改稿 
	学院、
科技处

	
	30日
	本月指导总结（校外论证会材料、三次修改意见）
	
	

	1-2月
	网上填报申请书
	填写新版申报书，完善申报书 
	申请人、学院

	[bookmark: _GoBack]2-3月
	
正稿
	形式审查，推荐报送
	申请人、
学院、
科技处



